雨花汽贸园天泓汽车4S店项目

桩基工程

招 标 文 件

招标单位： 江苏天泓汽车集团有限公司

二O一五年三月

目    录

第一部分  投标须知（投标须知前附表）

第二部分  通用条款

第三部分  专用条款

第四部分  评标规则

附 件     投标文件式样

第一部分  投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 雨花汽贸园天泓汽车4S店项目桩基工程 |
| 2 | 1.2 | 建设地点 | 雨花台区雨花经济开发区 |
| 3 | 1.3 | 工程规模 | 一标段大众4S店约为190根，二标段凯迪拉克4S店约为166根，诚新二手车约为167根。详见桩基图 |
| 4 | 1.4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.5 | 招标范围 | 报价分为材料款和施工费。包括桩基定位、放样、现场运桩、试桩、接桩、打桩、送桩等有关桩基施工的所有内容的施工费用；桩基材料费、桩施工辅助材料费、机械进退场费的摊销、施工现场场地平整、临时电（包含自备发电机报价）、水、道路、排水、降水、配合桩测试费用、各种规费、风险费、利润、税金等。 |
| 6 | 1.6 | 质量要求 | 国家“合格”标准 |
| 7 | 1.7 | 工期要求 | 要求工期：20日历天 计划开工日期：2015年3月27日。具体以招标人及监理工程师签发的开工令时间为准。 |
| 8 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标方式 |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 10 | 4.1- 4.5 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标申请人资质类别和等级：投标申请人须具有地基与基础工程专业承包企业二级及以上施工资质，并取得安全生产许可证。 2、项目负责人资质等级：拟选派投标申请人应提供建筑工程专业的建造师执业资格注册证书原件。 3、项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起无在建工程，如发生投诉或反映，被反映人需提供工程所在地建设行政主管部门出具的该项目负责人无在建工程的书面证明。 4、投标人须保证授权委托人、项目负责人及项目部主要组成人员均为本单位的正式职工。投标时，投标人应提供授权委托人、拟报名项目负责人及项目部主要人员【含授权委托人、项目负责人至少5人】与本单位签订的有效期内的劳动合同原件、2014年7月— 2015年1月连续6个月在本单位向投标人所在地劳动保险部门交纳的养老保险原件(如提供的是养老保险手册，须附有效期内的缴费清单；如提供的是劳动保险部门证明，须有名单并注明缴费起止期间)。 5、招标人谢绝联合体及挂靠单位参与本工程的投标报名。 6、投标报名人有不良行为的，在公示期间，招标人拒绝其投标。 |
| 11 |  | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 12 |  | 投标报价方式及计价方法 | 投标报价方式：“综合单价”报价。 计价方法：工程量清单计价。 |
| 13 |  | 投标保证金 金额 | 无 |
| 14 |  | 投标文件 | 分为三个标段。 |
| 15 |  | 澄清、修改、补充通知的提交与获取 | 提交方式：2015年3月12日18：00时前网上提交，电子邮箱：775801243@qq.com ； |
| 16 |  | 投标文件递交截止时间及地点 | 时间: 2015年 3 月 15 日 15 时30分。 地点: 南京市玄武区红山路92号天泓集团4F基建部 |
| 17 |  | 开标时间及 地点 | 时间: 2015 年 3 月 16 日 9 时 30 分。 地点: 南京市玄武区红山路92号天泓集团 4F 会议室 |
| 18 |  | 评标方法及 标准 | 综合评估法 |
| 本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准。 |  |  |  |

投标须知

1、工程综合说明

1.1  本招标工程项目概况详见须知前附表第1项～第7项。

1.2  招标文件的组成：本工程招标文件由投标须知（含投标须知前附表）、通用条款、专用条款、评标规则和附件等五部分以及按通用条款第3条发出的答疑文件或补充通知等内容组成。

2、招标方式及标段划分

2.1  本工程招标方式：公开招标。

2.2  标段划分情况: 本次招标工程共分为三个标段，一标段大众4S店约为190根，二标段凯迪拉克4S店约为166根，诚新二手车约为167根。三标段请分开报价。

3、资金来源

自筹

- 投标人资格要求

4.1投标申请人资质类别和等级：投标申请人须具有地基与基础工程专业承包企业三级及以上施工资质，并取得安全生产许可证。

4.2项目负责人资质等级：拟选派投标申请人应提供建筑工程专业的建造师执业资格注册证书原件。

4.3项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起无在建工程，如发生投诉或反映，被反映人需提供工程所在地建设行政主管部门出具的该项目负责人无在建工程的书面证明。

4.4投标人须保证授权委托人、项目负责人及项目部主要组成人员均为本单位的正式职工。投标时，投标人应提供授权委托人、拟报名项目负责人及项目部主要人员【含授权委托人、项目负责人至少5人】与本单位签订的有效期内的劳动合同原件、2014年7月— 2015年1月连续6个月在本单位向投标人所在地劳动保险部门交纳的养老保险原件(如提供的是养老保险手册，须附有效期内的缴费清单；如提供的是劳动保险部门证明，须有名单并注明缴费起止期间)。

4.5招标人谢绝联合体及挂靠单位参与本工程的投标报名。

4.6投标报名人有不良行为的，在公示期间，招标人拒绝其投标。

5、资格审查方式

5.1本次招标，资格后审，凡有意参加本次投标的投标申请人，皆可发放招标文件进行投标工作。

6、投标有效期

本工程投标有效期为10日历天。

7、投标保证金、履约担保

7.1 本工程投标保证金无。

7.2 履约保证金：本工程履约保证金为工程中标价的5%。定标后，中标人应在接到中标通知书 3 日内将履约保证金打入招标人指定账户。若未按规定实施，视为放弃中标资格。

7.3 履约保证金退还时间：验收完成后一周内无息退还。

7.4 履约保证金指定账户：江苏天泓汽车集团有限公司

中信银行城东支行

7321410182600054311

8、招标文件发放

8.1 公开发放时间为2015年3月5 日。

8.2 江苏天泓汽车集团官网网址：http://www.jsthqc.com/?p=74&a=view&r=376

9、现场踏勘

9.1现场踏勘时间：自定。

9.2地点：雨花台区雨花经济开发区。

9.3现场踏勘要求：投标人均应自行到工地现场踏勘，充分了解工地位置、地形地貌情况、分析地质勘探报告、工地现场的地形、临时电、临时水、临时道路及交通情况予以了解，并将临时用电的电缆、临时用水、场地修建临时道路等费用均考虑在投标报价中，招标人以目前现状将施工场地交给中标人，投标人的投标报价为完成工程施工及上述工作内容所需的全部费用（包括地方矛盾，地质软基础可能引起的施工措施费增加、场地平整、临时道路的铺设、道路运输、桩基材料进入施工现场可能发生的二次运输费用等工作均由中标人自行完成，上述费用包括在措施项目费中。对施工可能造成的影响，如因地质情况及其它因素要求更换桩基施工机械的，由投标人自行更换，费用不另行增加，确保工程质量及施工工期）。任何地质情况、道路运输、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，并将本工程可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后可预见费用包干使用。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

中标人不得以现场场地不具备开工条件等理由延期开工，因此造成的工期延误由中标人承担。如投标人不到招标人处获取相关资料，导致投标人的项目经理对现场情况不明确，对招标人的要求不明确，中标后，合同谈判时，如中标人不接受现场施工条件提出的额外要求，视为中标人违约，招标人有权没收履约保证金，取消其中标资格。

9.4踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

10、投标报价方式

10.1 采用通用条款6.1款，即“固定综合单价报价”，该单价为完成桩基工程施工至工程合格的所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

10.2 工程结算时，如桩的规格、型号不变，桩长发生变化时，调整方法以调整部分的桩长乘以桩基工程投标时综合单价进行增减。如桩的规格、型号发生变化，结算办法按第三章合同条款约定。

11、投标报价的计价方法

采用工程量清单计价，详见通用条款第6款。

12、措施项目费计取

1、大型机械进出场及安拆费：投标人可根据施工组织方案、工期要求和计价表计算，但结算时桩机进退场费包干使用，不调整。

2、企业检验试验费：自行计取，结算时不再调整。

3、其它措施费。投标人可根据工程现场情况、施工组织、企业自身实力等将二次搬运费、环境保护费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、地方矛盾，地质软基础可能引起的施工措施费增加、桩基施工用的临时道路费用、在招标人要求工期内完成工程竣工验收交付使用所发生的赶工措施费、工程按质论价、特殊条件下施工增加费等其它一切措施费在投标报价的《项目措施费》中自行考虑，中标后该措施费包干使用，结算时不再调整。

4、总承包服务费：是总承包单位为配合协调招标人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。各投标人可按有关规定自行考虑进入报价；若投标人未对此项费用进行报价或报价不完整，则视为投标人让利给招标人，结算时不得调整。

13、评标办法和评标规则

13.1本工程评标办法采用综合评估法，评标委员会按评标办法推荐有排序的3名中标候选人，具体评标方法及评标规则详见本招标文件第四部分。

14、定标办法

14.1本工程由招标人依照国家有关法律、法规及定标办法确定中标人，定标办法详见本招标文件第四部分。

15、投标文件的编制

15.1 本次招标投标文件分为三个标书，标书的详细编制要求请参见通用条款第7条中的相关内容。

15.2 投标人投标文件编制要求：

15.2.1三个标段正副本各一份

16、投标文件递交

16.1  截止时间： 2015 年 3月 15 日 15:30 时止。

16.2  地    点：南京市玄武区红山路92号天泓集团4F基建部。

17、开标

17.1  时   间：2015 年 3 月 16 日9:30 时。

17.2  地   点：南京市玄武区红山路92号天泓集团4F会议室。

17.3  投标人无需参加本项目的开标会议。

18、本招标文件提供以下附件

18.1 法定代表人身份证明样式；

18.2 授权委托书样式；

18.3 投标承诺书样式；

19、特别约定

19.1 桩基工程施工结束后，施工单位应将全套施工资料整理后交一套给总包单位，便于工程整体交付。

第二部分  通用条款

1、工程现场条件

1.1基本具备开工条件。招标人要求各投标人在投标截止期前均应到工程实施现场进行踏勘。完善施工用接水、接电及场内外道路运输、通行所需的条件等由各投标人自行解决，由此发生的费用要求在投标报价的措施费用中自行考虑。

2、 投标费用

2.1投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、招标文件的澄清和修改

3.1 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以前附表规定的时间和方式向招标人提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

3.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

3.3答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力，招标文件、招标文件的澄清、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后一份书面文件表述为准。。

4、投标报价

4.1 投标报价应是投标人在承诺的质量目标和工期目标内为完成招标文件所确定的招标工程范围的全部内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、直接和间接成本、利润、税金、总承包费、风险费、材料损耗、劳务、垃圾清运、施工场地平整、临时道路、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护等所需的全部费用的价格体现。

4.2 每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

4.3 投标报价：投标人投标时报出的工程造价。投标报价应根据招标文件、设计图纸和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额进行编制。

4.4 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4.5 投标报价编制时要求各投标人不得改变下列不可竞争费用的项目及费率，工程实施过程中中标人须按相关标准及要求向有关管理部门交纳。

4.6 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

5、投标报价的计价方式

5.1 固定单价报价。本工程实行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标，建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时综合单价不予调整。

6、投标报价的计价方法

6.1  本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》）。投标人应根据招标文件和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价。对施工中发生的所有措施费及可预见费用由施工单位自行考虑，计入总价。

6.1.1综合单价法：分部分项工程量的单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。综合单价的组成应根据设计文件（施工图纸）、拟建工程施工组织设计、项目清单的工作内容、项目特征、2008年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2008年《江苏省安装工程计价表》和《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》确定。措施项目费（是指完成本工程项目施工所必须采取的措施所发生的费用）和其他项目费、规费、税金等应根据2014年《费用定额》另外计取。投标人在投标报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价。除合同约定外，中标后综合单价不可调整。

7、投标文件的编制

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。

7.1投标文件分为三个标段。各标段包括商务标、企业资信资料及后审原件材料、技术标等，本次招标应编制的投标文件请参见投标须知第 15 条。

除原件外，其余所有文本标书均为正副本各一份，原件材料为一份，原件材料不必装订，直接放入封袋内即可。

7.2标书应包括的内容：

7.2.1 工程量清单计价成果文件（桩基工程应附详细的投标总价、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、规费、税金项目清单与计价表等内容，其它项目附全费用单价）。工程清单计价成果文件由投标人根据各自软件格式填入。

7.2.2　投标人营业执照（副本）复印件。

7.2.3  投标人施工资质证书（副本）复印件。

7.2.4　投标人企业安全生产许可证（副本）原件及复印件。

7.2.5  项目负责人建筑工程专业的建造师执业资格注册证书（或临时执业资格证书）原件或小型项目管理师证书原件及上述材料的复印件。

7.2.6　投标项目负责人安全生产考核合格证（B类）原件及复印件。

7.2.7　授权委托人、项目负责人和项目部主要组成人员【含授权委托人、项目负责人不少于5人】与本单位签订的有效期内的劳动合同原件、2014年7月— 2015年 1月连续6个月在本单位向劳动保险部门交纳的养老保险原件(如提供的是养老保险手册，须附有效期内的缴费清单；如提供的是劳动保险部门证明，须有名单并注明缴费起止期间)及及上述材料复印件。

7.2.8　招标文件规定须审查的以及投标人认为应该提供的其他资料。

7.2.9　施工组织设计

7.2.9.1　总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

7.2.9.2　施工现场平面布置图和临时设施、临时道路布置图；

7.2.9.3　施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

7.2.9.4　各分部项工程的施工组织设计及质量保证措施；

7.2.9.5　安全文明施工及环境保护措施；

7.2.9.6　项目管理的人员配备、素质及管理经验(不得出现公司名称和人员姓名)；

7.2.9.7　劳动力、机械设备和材料投入计划；

7.2.9.8　关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

7.2.9.9　冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等施工情况下的施工措施；

7.2.9.10 合理优化施工方案（在满足使用功能及可通过验收部门验收的前提下，采用新技术、新产品、新工艺、新材料、节省造价）。

7.3　其它要求：

7.3.1  招标文件提供的文件表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

7.3.2  投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

7.3.3  标书应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印章（或签署）。

8、投标有效期

8.1 投标文件自投标截止时间起至投标须知规定的时间内有效。

8.2 在原定投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

9、投标文件的密封与标志

9.1投标文件正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封。并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号、标段号。

9.2 所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并盖章。

9.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

10、投标截止时间

投标人必须在前附表中规定的投标文件递交时间之内，规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的招标代理机构人员封存，未按招标文件要求密封或逾期送达的投标文件不予接受。

11、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、装订、密封和标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

12、开标、评标、定标

12.1 开标按投标须知规定的时间、地点举行。

开标时，由招标人核验必须参加开标会议人员的身份，投标人无需参加。

12.2 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并根据评标办法约定的数量推荐标明顺序的中标候选人。

12.3 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

13、评标办法

13.1本工程评标办法为： 综合评估法  （详见第四部分）。

14、废标条款：

14.1投标文件中的投标承诺书未加盖投标人的公章及企业法定代表人（或委托代理人）印章或签名的，或者企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书原件；
    14.2 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；
    14.3 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    14.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；多个标段同时投标时，投标文件错装、混装的；
    14.5 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

14.6 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    14.7 明显不符合技术规范、技术标准要求的；
    14.8以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

14.9 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同情况的；
    14.10 除投标人自行补充的措施项目外，投标报价工程量清单计价表中计量单位、工程数量与招标文件提供的不一致的；

14.11 改变招标文件规定的暂列金额或暂估价或不可竞争费用的；

14.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法的；

14.13招投标法律法规的或本工程招标文件约定的其它废标情形。

15、投标文件的澄清

15.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

15.2 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

17、授予合同

17.1 招标人应当自确定中标人之日起5日内，向中标人签发《中标通知书》。

17.2 招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起7日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同。不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

18、其他

18.1 投标人在投标文件中应附安全、质量事故处罚有效期内的相关资料（如有）。如在处罚期内被限制投标而隐瞒事实、提供虚假材料骗取投标、中标的，一经发现、查实，即取消其投标资格；若已中标的取消其中标资格；给招标人造成损失的，依法追究其赔偿责任，并报有关行政监督管理部门，按有关法律法规、予以处罚、公开曝光。

18.2 投标须知以及答疑文件、补充通知对本通用条款作出补充调整的，从其规定。

18.3 本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

18.4 本招标文件的解释权归招标人所有。

第三部分  专用条款

1、 招标方式

1.1本工程采用  公开  招标方式确定中标人。

2、 投标报价文件编制的依据及要求

2.1   投标报价范围：雨花汽贸园天泓汽车4S店项目桩基工程。

2.2   投标报价文件编制的依据及要求：

2.2.1 招标人提供的招标文件

2.2.2 招标人提供的施工图纸；

2.2.3 本招标工程执行2013年中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及附录A中的工程量清单项目及计算规则；

3、工期

3.1  本工程计划工期20个日历天，合同工期以中标人投标时承诺工期为准。中标人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工（如现场施工条件不具备、桩基材料组织供应不及时引起的工期延误由投标人承担），如中标人无故提出停工、怠工二天以上，招标人有权中止合同，清退出场，已完工程量不予结算。如因中标人原因延误工期的，中标人应承担违约责任，按每拖延一天除向招标人支付合同价万分之五的违约金外，另行向招标人承担每天5000元的违约金。

3.2  中标人与招标人签定施工合同后，应及时安排施工队伍和满足工期要求的施工机械进场施工，如地质情况和桩基型号发生变化时，自行更换打桩机械，确保工期要求，如中标人不按上述要求组织机械和人员进场，招标人有权中止合同。

4   质量

4.1  本工程质量确保达到国家合格标准。

4.2  如果一次性验收不合格，除按规定实行处罚外，中标人必须无偿整改达到规定质量标准并承担由此造成的损失和费用。

4.3  凡桩基偏位或桩身质量存在问题，所发生的在整改过程中的一切费用均由承包方负责，发包方有权从所剩余工程款中扣回。

5  材料设备供应

5.1  凡由中标人采购的材料，中标人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向招标人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由中标人负责。

5.2  中标人采购的材料与设计或标准要求不符时，中标人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

6  工程付款

6.1本项目工程款支付时按桩基材料款和施工费用分别支付。具体付款方法如下：

6.1.1桩基材料款支付方法：

6.1.1.1合同签订后一周内支付材料预付款30%；所有桩基材料进场，支付至进场材料费用的85%。

6.1.2桩基施工费用支付方法：

6.1.2.1桩基施工完成50%支付施工费用的30%；桩基工程施工结束付至施工费用的70%；

6.1.2.2桩基施工完成验收合格且各种桩检测合格后支付至施工费用的80%，，同时退还履约保证金（履约保证金为工程中标价的5%。定标后，中标人应在接到中标通知书 3 日内将履约保证金打入招标人指定账户，否则取消中标资格）；

6.1.3 工程竣工验收报告经发包人认可后40天内，承包人递交结算资料；经政府审计部门审计并出具审核报告后六个月内付至结算价款的95%；

6.1.4余留工程审定总价的5%为质量保修金自竣工验收之日起满两年后且审计部门审计结束无质量问题一次性无息付清。

6.1.5中标人每次付款须出具正式工程建筑安装发票和公司财务部门开据的收据，否则不予付款。

7   合同定价方式与工程结算

7.1  本工程采用固定单价合同，合同实施过程中中标时确定的综合单价、打桩单价及桩基材料单价均不作调整。执行固定单价合同的规定。

1）工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及江苏省建筑与装饰工程计价表计算；

2）合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

a、由于设计变更等原因引起的工程量增减或原工程量清单中的工程量误差，其工程量按实调整，综合单价执行投标时的单价。

b、材料价格不调整。

C、措施费用一次性包死，不调整。

其他：以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由招标人、中标人双方在合同中具体约定。

8   安全施工

8.1此工程必须确保安全，若发生不安全问题，由中标人自行负责处理并承担一切责任。

8.2中标人应自行为进入现场人员办理保险，所有因中标人原因造成的任何人员伤亡，包括第三方人员在内，所造成依法应该支付的损失赔偿费、抚恤金和相应的法律责任均由中标人负责

9   保修

9.1  质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及双方约定执行。

10  分包

10.1该工程不得转包或违法分包。

11   违约责任

11.1 招标人或中标人如违约，应按《中华人民共和国合同法》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。

12  其他

12.1  该工程的中标项目经理中标后不得以任何理由更换,否则取消其中标资格。项目经理必须常驻现场，中途如须离开，必须经招标人同意，且要求每月至少在现场22个工作日，否则招标人有权终止合同，并要求中标人支付违约金。未经请假擅自离开或缺勤，发现一次扣2000元/天。

12.2  本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由中标人自行负责。

12.3  投标人一旦中标视为已承诺：提供满足施工要求的打桩机械，如遇到地质特殊情况影响桩基施工或桩的规格、型号发生变化时，必须自行更换满足施工要求的打桩机械，打桩单价和桩基材料单价除按约定的调整外，其它费用不予调整。同时，中标单位须保证在承诺的合同工期内桩基工程顺利完成，验收合格。

12.4  中标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。若中标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标人有权从工程款中提取费用处理相关事务。

12.5 中标人不得以任何理由拖欠农民工工资,如发生造成的后果由中标人承担。

12.6  在本合同履行过程中，如中标人发生如下情形之一，招标人将视中标人严重违约，立即中止合同，冻结专户资金，中标人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，中标人在现场的人员无条件退场，中标人在现场的设备和材料无条件供招标人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

① 不同意本工程合同条件；

②停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；

③无正当理由要挟招标人提高合同价款；

④无正当理由要挟招标人给予某种补偿者。

12.8  未尽事宜按照《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）示范文本的有关内容确定。

第四部分：评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

1、各标段标书应分别评审，评审后不得更改。

2、评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

3、招标文件工程量清单出现大面积错误的，经评标委员会认定可为废标处理。

4、发生以下情况并经查实，中标无效：

4.1 投标人相互串通投标的；

4.2 投标人与招标人串通投标的；

4.3 投标人向招标人或评标委员会行贿谋取中标的；

4.4 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4.5 投标人中标项目经理经核实有在建工程的。

一、资格审查：

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的原件进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列原件为准：

（1）投标申请人安全生产许可证（副本）原件；

（2）项目负责人的房屋建筑工程专业的建造师注册证书（或临时执业证书）原件；

（3）项目负责人安全生产考核合格证（B类）原件；

评标委员会对上述原件材料进行审查，未提交上述原件资料或原件资料不全的，不予通过资格审查。

二、开、清标情况评审：
  评标委员会对开、清标过程中发现的的情况予以评审，被认定为废标的不能进入下一阶段评审。

三、投标报价评标基准价的确定：

投标报价分值计算（72分），设投标报价的评标基准价为经开、清标情况评审无明显废标情形的所有投标人的投标报价的算术平均值为A，投标最低控制价C=A*K（K值的取值范围93%-96%）。具体数值开标时由投标人代表现场抽签决定。系数K值的确定，应根据工程自身工程特点，招标期间人工、材料、机械等价格水平、省地区或国家有关文件规定等确定。投标报价低于招标人的最低招标控制价的按招标文件要求作废标处理。

四、参加详细评审投标人的确定：

开、清标情况评审无明显废标情形且投标报价不低于投标报价评标基准价的投标人的数量不多于5家(含5家)时，所有符合上述条件的投标人的投标文件均参与详细评审；开、清标情况评审无明显废标情形且投标报价不低于投标报价评标基准价的投标人的数量多于5家时,从符合上述条件的投标报价中由低到高选择5家投标人的投标文件参与详细评审,其余投标人的投标文件不再参与详细评审。

五、详细评审：

①投标报价分值计算（72分）：

投标报价低于招标人的最低招标控制价的按招标文件要求作废标处理。最低招标控制价的确定方如下：

设低于招标控制价的所有投标人投标报价的算术平均值为A。则：

招标最低控制价C=A*K（K值的取值范围93%-96%。）。

K值在开标前由评标小组确定。系数K值的确定，应根据工程自身工程特点，招标期间人工、材料、机械等价格水平、省地区或国家有关文件规定等确定。

最低招标控制价为评标基准价得72分，偏离基准价的相应扣分，每偏高1%扣0.3分，不足1%的按比例计算得分。

②工期分值计算（3分）：

满足招标文件工期要求的得1分。

投标人投标工期每提前1%，加0.1分，投标人投标工期提前超过20%的部分不加分。

③技术标分值计算（20分）：

评标委员会对各投标人的技术标进行合理性评审，评审施工方案按下列内容逐项评审计分，如发现施工方案中有缺陷，有可能影响正常施工或影响工程质量、施工进度的，给予扣分。技术标如未判定为不合格，则技术标得分不得低于该项分值的60%。

（1）、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

（3）、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（5）、安全文明施工及环境保护措施；

（6）、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；

（7）、劳动力、机械设备和材料投入计划；

（8）、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

（9）、冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等施工情况下的施工措施；

（10）、合理优化施工方案，在满足使用功能及可通过验收部门验收的前提下，采用新技术、新产品、新工艺、新材料，节省造价。

（11）、付款进度上可缓解招标单位资金压力。

投标文件式样

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的          （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                          工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性别：           年龄：

单  位：             部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

注： 法定代表人或授权委托人须将本人身份证复印件贴于此。

投标人（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：      年   月   日

投 标 承 诺 书

江苏天泓汽车集团有限公司 ：

1、根据已收到的							        工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写）		       			                        元的总价承包本招标范围内的全部工程，并承担任何质量缺陷保修责任（上述报价包括桩基定位、放样、现场运桩、试桩、接桩、打桩、送桩等有关桩基施工的所有内容的施工费用；桩基材料费、桩施工辅助材料费、机械进退场费的摊销、施工现场场地平整、临时电、水、道路、排水、降水、配合桩测试费用、各种规费、风险费、利润、税金等。工程结算时，如桩基规格、型号不变，桩长发生变化时，桩的综合单价不予调整。

2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并在		  天内竣工。

3、本工程质量确保达到国家合格标准，我方保证本工程质量目标           。

4、本次投标，我方将派出          （项目经理姓名）作为本工程项目经理部的项目经理。

5、我方保证投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

投标人：                                          （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

邮 政 编 码：            电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日        期：          年            月           日